## Features Burndown
			Sprint 9
Features	Points	Completed	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
AI	63	0.90	23	26	8
AO + DO output	14	0.90		13
Control Algo (PID)	140	0.15			21
Failsafe	8	0.00
Timer-ed Relay	5	0.00
Soft Start	8	0.00
Input Math Algo	8	0.00
Fuzzy Overshoot suppression	3	0.00
Accutune	13	0.00
SP Ramp/Program/Rate	20	0.25	5
Auxiliary outputs	8	0.00
Alarm and display	20	0.00
DI function	13	0.00
Modbus, Ethernet	10	0.65	7
GUI	43	0.00
PIE Upgrading	20	0.00
IOS Client	130	0.38	10	18	21
FCT (also ICT?)	17	0.00
Firmware Upgrade (Device + Ios work)	48	0.00
Self Test (Power-Up, Backgroud, Status Test)	16	0.00
	607		44	57	50
			563	506	456

Team Velocity	50
	30
Rmaining Sprints	9
	16

## Sprint Burn Up
Sprint	FW	IOS
9	34	10	44
10	39	18	57
11	29	21	50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25