## Features Burndown
			Sprint
Feature	Completed	Efforts	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Burndown forcast	645.00	614.80	584.60	554.40	524.20	494.00	463.80	433.60	403.40	373.20	343.00	312.80	282.60	252.40	222.20	192.00	161.80	131.60	101.40	71.20	41.00	10.80	0.00
		Inspection	645	601	544	494
AI	0.90	63		23	26	8
AO + DO output	0.25	52			13
Control Algo	0.15	140				21
Failsafe	0.00	8
Time-ed Relay	0.00	5
Soft Start	0.00	8
Input Math	0.00	8
Fuzzy OS Suppression	0.00	3
Accutune	0.00	13
SP Ramp/Program/Rate	0.25	20		5
Auxiliary Outputs	0.00	8
Alarm	0.00	20
DI	0.00	13
Modbus, Ethernet	0.65	10		7
GUI	0.00	43
PIE Upgrading	0.00	20
IOS Client	0.38	130		10	18	21
FCT (Inc. ICT?)	0.00	17
Firmware Upgrade	0.00	48
Self Test	0.00	16
		645	0	44	57	50

				Velocity	Last Sprint	Remaining	Curr Sprint	11
			inspection	50	21	10
			forecast	30	30	19
			adaptation	42	24	13
			Internal	51

## Sprint Burn Up
Sprint	FW	IOS	SUM
9	34	10	44
10	39	18	57
11	29	21	50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## burndown-csv
sprint	forecast	inspection	adaptation
8	645.00	645.00	645.00
9	614.80	601.00	603.00
10	584.60	544.00	561.00
11	554.40	494.00	519.00
12	524.20		477.00
13	494.00		435.00
14	463.80		393.00
15	433.60		351.00
16	403.40		309.00
17	373.20		267.00
18	343.00		225.00
19	312.80		183.00
20	282.60		141.00
21	252.40		99.00
22	222.20		57.00
23	192.00		15.00
24	161.80		0.00
25	131.60
26	101.40
27	71.20
28	41.00
29	10.80
30	0.00

## feature-list-csv
feature	completed	efforts
AI	0.90	63
AO + DO output	0.25	52
Control Algo	0.15	140
Failsafe	0.00	8
Time-ed Relay	0.00	5
Soft Start	0.00	8
Input Math	0.00	8
Fuzzy OS Suppression	0.00	3
Accutune	0.00	13
SP Ramp/Program/Rate	0.25	20
Auxiliary Outputs	0.00	8
Alarm	0.00	20
DI	0.00	13
Modbus, Ethernet	0.65	10
GUI	0.00	43
PIE Upgrading	0.00	20
IOS Client	0.38	130
FCT (Inc. ICT?)	0.00	17
Firmware Upgrade	0.00	48
Self Test	0.00	16