## Features Burndown
			Sprint
Feature	Completed	Efforts	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Burndown forcast	645.00	610.00	575.00	540.00	505.00	470.00	435.00	400.00	365.00	330.00	295.00	260.00	225.00	190.00	155.00	120.00	85.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inspection	645	601	544	494	444	379	335	321	295	253	205	200	182
AI	1.02	63		23	26	8					8
AO + DO Output	0.50	52			13		10					3
Control Algo	0.77	140				21	19	42	26
Failsafe	1.88	8					0	15
Time-ed Relay	0.00	5
Soft Start	0.00	8
Input Math	0.00	8
Fuzzy OS Suppression	0.00	3
Accutune	0.00	13
SP Ramp/Program/Rate	0.80	20		5					11
Auxiliary Outputs	0.63	8						5
Alarm	0.00	20
DI	0.00	13
Modbus, Ethernet	0.65	10		7
GUI	2.08	43						12	21	26	21	5	5
PIE Upgrading	0.00	20
IOS Client	0.96	130		10	18	21	21	8	18	3	5	16	5
FCT (Inc. ICT?)	0.47	17						8
Firmware Upgrade	0.00	48
Self Test	0.00	16
		645	0	44	57	50	50	65	44	15	26	42	48	5	18

				Velocity	Last Sprint	Remaining	Curr Sprint	20
			inspection	39	25	5
			forecast	35	27	7
			adaptation	42	24	4
			Internal	59

## burndown-csv
sprint	forecast	inspection	adaptation
8	645.00	645.00	645.00
9	610.00	601.00	603.00
10	575.00	544.00	561.00
11	540.00	494.00	519.00
12	505.00	444.00	477.00
13	470.00	379.00	435.00
14	435.00	335.00	393.00
15	400.00	320.50	351.00
16	365.00	294.50	309.00
17	330.00	252.50	267.00
18	295.00	204.50	225.00
19	260.00	199.50	183.00
20	225.00	181.50	141.00
21	190.00		99.00
22	155.00		57.00
23	120.00		15.00
24	85.00		0.00
25	50.00
26	15.00
27	0.00

## feature-list-csv
feature	completed	efforts
AI	1.02	63
AO + DO Output	0.50	52
Control Algo	0.77	140
Failsafe	1.88	8
Time-ed Relay	0.00	5
Soft Start	0.00	8
Input Math	0.00	8
Fuzzy OS Suppression	0.00	3
Accutune	0.00	13
SP Ramp/Program/Rate	0.80	20
Auxiliary Outputs	0.63	8
Alarm	0.00	20
DI	0.00	13
Modbus, Ethernet	0.65	10
GUI	2.08	43
PIE Upgrading	0.00	20
IOS Client	0.96	130
FCT (Inc. ICT?)	0.47	17
Firmware Upgrade	0.00	48
Self Test	0.00	16

## Sprint Burn Up
Sprint	FW	IOS	SUM
9	34	10	44
10	39	18	57
11	29	21	50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30