## Features Burndown
				Sprint
Features	Completed	Efforts	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Burndown Baseline	608.00	577.80	547.60	517.40	487.20	457.00	426.80	396.60	366.40	336.20	306.00	275.80	245.60	215.40	185.20	155.00	124.80	94.60	64.40	34.20	4.00	0.00
		Actual	608	564	507	457
AI	0.90	63		23	26	8
AO + DO output	0.90	15			13
Control Algo (PID)	0.15	140				21
Failsafe	0.00	8
Timer-ed Relay	0.00	5
Soft Start	0.00	8
Input Math Algo	0.00	8
Fuzzy Overshoot suppression	0.00	3
Accutune	0.00	13
SP Ramp/Program/Rate	0.25	20		5
Auxiliary outputs	0.00	8
Alarm and display	0.00	20
DI function	0.00	13
Modbus, Ethernet	0.65	10		7
GUI	0.00	43
PIE Upgrading	0.00	20
IOS Client	0.38	130		10	18	21
FCT (Inc. ICT?)	0.00	17
Firmware Upgrade (Device + IOS work)	0.00	48
Self Test (Power-Up, Backgroud, Status Test)	0.00	16
		608	0	44	57	50

				Velocity	Last Sprint	Remaining	Curr Sprint	11
				50	21	10
				30	29	18

## Sprint Burn Up
Sprint	FW	IOS
9	34	10	44
10	39	18	57
11	29	21	50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Sheet3
Sprint	Baseline	Actual
8	608	608
9	577.8	564
10	547.6	507
11	517.4	457
12	487.2
13	457
14	426.8
15	396.6
16	366.4
17	336.2
18	306
19	275.8
20	245.6
21	215.4
22	185.2
23	155
24	124.8
25	94.5999999999999
26	64.3999999999999
27	34.1999999999999
28	3.99999999999987
29	0